1. Разработка бизнес-плана создания и вывода на рынок коммерческого интернет-проекта.

Задание по разработке бизнес-плана создания и вывода на рынок коммерческого интернет-проекта включает в себя построение календарного плана и финансовой модели проекта с использованием программного продукта Project Expert.

Требуется разработать коммерческий интернет-проект, предполагающий окупаемость за 1,5–3 года, например, проект создания и вывода на рынок интернет-магазина, интернет-сервиса, торгового или информационного агрегатора (электронной торговой площадки, информационно-аналитического портала и т. п.), проект социального сервиса, корпоративный интернет-проект (корпоративный портал знаний, проект создания личных кабинетов клиентов, интегрированных с CRM-системой и пр.).

Бизнес-план разрабатывается индивидуально или группой из 2 человек. Он должен учитывать специфику интернет-проекта, отрасли и электронного рынка. Ниже приведены задания, выполнение которых необходимо отразить в бизнес-плане и его презентации. Результаты заданий 1–
7 необходимо представить в виде текстового файла и презентации в MS PowerPoint.

«For you sweet» — коммерческий интернет‑проект по продаже персонализированных десертов для сторонников здорового питания. Он объединяет производство и онлайн‑продажи: пользователь выбирает вкус, состав и оформление десерта в конструкторе, заказывает через сайт, Telegram‑бот или маркетплейсы (Wildberries, Ozon), а готовый продукт доставляют курьерские службы. Проект ориентирован на аудиторию, которая любит сладкое, но хочет контролировать потребление сахара, глютена и калорий.

Значимые тренды подтверждают актуальность проекта. Здоровый образ жизни превратился в мировой тренд, и кондитерская индустрия адаптируется к нему: покупатели ищут сладости из натуральных ингредиентов, без добавления сахара и глютена. В меню кафе и кондитерских всё чаще появляются десерты с сахарозаменителями, выпечка из цельнозерновой муки, пастила без сахара и снеки из сухофруктов. При этом кондитерские изделия сохраняют значимую долю в потребительской корзине россиян — на сладости тратят около 5 % семейного бюджета, но люди ищут баланс между здоровым питанием и удовольствием, что стимулирует спрос на протеиновые батончики, сухофрукты в глазури и другие «здоровые» сегменты, растущие на 25 % в год.

Задание 1. Определите название, цели, задачи проекта, его участников.

  - Определите название проекта. Название проекта должно отражать его ожидаемый результат. На титульном листе необходимо указать  ФИО слушателей и номер группы.

«For you sweet» — «для тебя, сладость». Название подчёркивает персонализацию и индивидуальный выбор покупателя.

1.2. Идентифицируйте основных участников проекта – физических или юридических лиц, участвующих в проекте. Заполните следующие позиции (некоторые роли могут отсутствовать в проекте).

Инициатор проекта – лицо или организация, запустившее проект.

Заказчик – лицо, выступающее в роли постановщика требований.

Владелец проекта – представитель заказчика, взаимодействующий с разработчиком (командой по реализации) проекта.

Инвесторы – финансирующие проект организации/лица.

Потребители конечной продукции проекта – пользователи результатом проекта (системы, продукта, услуги).

Менеджер проекта – руководитель команды проекта.

Команда проекта – полный состав специалистов и их ролей, задействованных в реализации проекта, кроме менеджера.

Другие заинтересованные стороны – остальные, связанные с проектом лица.

Конкуренты основных участников проекта – организации, конкурирующие с заказчиком проекта.

Подрядчики/поставщики – компании – поставщики продукции и услуг, которые будут использованы для достижения конечного результата.

Общественные группы и организации, население – указать, участвуют ли в процессе и в каком качестве (актуально для широкомасштабных проектов).

Лицензиары – лица, предоставляющие лицензии на компоненты, используемые при реализации проекта (например, разработчики программного обеспечения).

Органы власти – государственные организации, задействованные в проекте. Их влияние может быть косвенным, но их стоит указать для организации взаимодействия с ними.

1.2 Участники проекта

| Роль | Описание |
| --- | --- |
| Инициатор | Студент — Нетиевский И. С., разработавший идею персонализированных полезных десертов. |
| Заказчик | Конечные потребители, которые хотят получать десерты по индивидуальному составу; фитнес‑клубы, кофейни и корпоративные клиенты. |
| Владелец проекта | ООО «For you sweet», созданное инициаторами для реализации проекта. |
| Инвесторы | Собственные средства авторов, грант от университета и потенциальные бизнес‑ангелы; общая сумма инвестиций — 1,2 млн ₽. |
| Потребители | Частные клиенты (B2C), корпоративные заказчики (B2B) и подписчики «SweetBox». |
| Менеджер проекта | Назначенный соучредитель, отвечающий за календарный план, бюджет и взаимодействие с подрядчиками. |
| Команда проекта | Web‑разработчики (frontend и backend), дизайнер UX/UI, специалист по логистике и закупкам, маркетолог, кондитерская бригада. |
| Поставщики | Производители натуральных ингредиентов (фрукты, орехи, протеин), поставщики упаковки. |
| Общественные и регулирующие органы | Роспотребнадзор, налоговая служба, органы по сертификации пищевой продукции. |

Задание 2. Создайте концепцию интернет-проекта (определите цели и задачи проекта, сделайте ситуационный анализ и анализ основных требований).

2.1.	Определите основные цели бизнеса и интернет-проекта. Несмотря на небольшой объем выходной информации, это задание имеет высокую важность. От точности формулировки целей проекта зависит качество его исполнения, а также ожидания инвесторов и менеджмента.

Для формирования целей проекта нужно руководствоваться следующими принципами:

- соответствие целей критериям SMART (конкретные, измеримые, достижимые, уместные, ограниченные во времени);

- привязка к конкретному проекту с его сроками реализации и конечным результатом.

Определите критерии достижения целей проекта, заполнив таблицу 10.1. Критерии достижения целей проекта дают уточнение общим формулировкам целей. Преимущество стоит отдавать численным критериям, хотя допустимы и качественные показатели. Для повышения привлекательности проекта критерии достижения целей должны быть тесно связаны с важными стратегическими показателями компании, для которой реализуется проект. В зависимости от особенностей проекта в критериях могут преобладать стандартные экономические или иногда более важные нефинансовые показатели (удовлетворенность сотрудников, качество обслуживания и т. д.) При этом нужно учитывать, что многие нефинансовые показатели можно перевести в денежную форму. Для этого можно сделать оценку финансового эффекта от достижения цели, например, от повышения качества обслуживания. В любом случае оценки критериев достижения должны быть обоснованы и доступны в рамках описываемого проекта (с учетом его сроков).

Проект ставит стратегическую цель – создать интернет‑платформу, которая обеспечит автоматизацию заказов и продаж персонализированных десертов и выйдет на самоокупаемость в течение двух лет. Цели формулируются по принципу SMART, количественные критерии приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Цели проекта и критерии их достижения

| Цель | Критерии достижения |
| --- | --- |
| Создание современного онлайн‑сервиса для заказа десертов | Разработан и запущен конструктор десертов, работающий на веб‑сайте и в Telegram‑боте; интегрирован с CRM и системой лояльности. |
| Достижение объёма продаж 300 тыс ₽/мес через 6 месяцев | Среднемесячная выручка в интервале 250–300 тыс ₽ к шестому месяцу, рост клиентской базы ≥ 40 % ежеквартально. |
| Выход на точку безубыточности за 9 месяцев | Средняя маржинальность ≥ 35 %, положительный денежный поток к началу 9‑го месяца; окупаемость начальных инвестиций ≤ 24 месяца. |
| Закрепление доли рынка среди нишевых производителей ПП‑десертов | Доля посещений ≥ 2 000 уникальных пользователей в день; вхождение в топ‑3 поисковых выдач по запросам «полезные десерты», «десерты без сахара» в регионе; клиентская база ≥ 5 000 человек к концу второго года. |

2.2. Определите основные задачи проекта. Задачи направлены на достижение поставленных целей. Задачи относятся к созданию и выводу на рынок интернет-проекта, к обеспечению его успешного функционирования. Примерами задач могут служить разработка сайта, вывод интернет-проекта на российский рынок и обеспечение необходимого размера суточной аудитории; продвижение проекта в Интернете и обеспечение заданных показателей прибыли и рентабельности (табл. 10.2).

1.4 Задачи проекта

Задачи направлены на достижение поставленных целей:

- Разработать сайт и Telegram‑бот с конструктором десертов и каталогом популярных наборов.

- Обеспечить удобство оплаты и доставки: подключить банковские платежи и интеграцию с курьерскими службами.

- Наладить производство (кухню) и логистику, обеспечить контроль качества и сертификацию продукции.

- Запустить рекламную кампанию и программы лояльности, привлечь аудиторию через SEO, социальные сети и маркетплейсы.

- Создать партнерскую сеть (фитнес‑клубы, кофейни, службы здорового питания) для расширения каналов продаж.

- Разработать финансовую модель, провести анализ рисков и обеспечить возврат инвестиций за два года.

2.3. Определите основные ограничения проекта, т. е. факторы, о которых точно известно, что они будут лимитировать исполнение (например, бюджетные ограничения, законодательство, культура заказчика и т. д.).

Ограничения обычно носят принципиальный характер, их нельзя изменить. В процессе выполнения последующих заданий следите за тем, чтобы не нарушать эти ограничения. Ограничения проекта вносятся как постановщиками задач (владельцами проекта, заказчиком), так и объективными ограничениями (существующей ИТ-инфраструктурой компании, совместимостью программного обеспечения, регулирующими органами власти).

2.4.	Определите основные допущения проекта – факторы, о которых предполагается, что они будут действовать во время исполнения проекта.

В отличие от ограничений, допущения носят вероятностный характер и могут не действовать в процессе проекта. Однако их надо учитывать в процессе принятия решений о необходимых ресурсах и процессах. Например, допущение о том, что посетители сайта заинтересованы в оплате товаров электронными методами, используют мобильные устройства для доступа в Интернет, пользуются популярными браузерами, повышают требования к конечному результату и ориентируют на определенные приоритеты в его разработке.

Допущения выражают предположения авторов проекта о состоянии внешней и внутренней среды во время реализации. Изложенные в начале документа, они позволяют говорить о правильности остальных частей проекта, которые опираются на ограничения и допущения. Со стороны авторов проекта стоит указать как можно больше значимых допущений. Это позволит избежать проблем взаимопонимания об условиях успешности его завершения.

При документировании проекта по созданию веб-сайта основные допущения будут касаться предпочтений посетителей сайта (аудитории), а также обстановки на электронных рынках в конкретной сфере бизнеса. Установленные допущения будут определять требования к проекту, на них будет основываться принятие проектных решений в процессе реализации. Поэтому отказ от учета допущений в процессе реализации может привнести дополнительные риски в проект, которые стоит учитывать. Особенно это относится к субъективным и экспертным оценкам, которые положены в основу допущений.

1.5 Ограничения и допущения

- Бюджет: стартовые вложения ограничены суммой 1,2 млн ₽, дофинансирование возможно только за счёт грантов/инвесторов.

- Сроки: завершить разработку MVP (сайт и бот) в течение 2 месяцев, полностью выйти на рынок в течение 6 месяцев.

- Регуляторные требования: соблюдение технических регламентов и норм Роспотребнадзора для пищевой продукции, защита персональных данных.

- Допущения: растущий спрос на полезные десерты сохранится; клиенты готовы платить за персонализацию; маркетплейсы будут продолжать поддерживать локальных производителей.

2.5. Ситуационный анализ предполагает анализ внешней среды и внутренних возможностей проекта. В рамках ситуационного анализа рекомендуется выполнить следующие шаги:

2.5.1. Анализ STEPEL-факторов: необходимо оценить социальные, технологические, экономические, политические, экологические и правовые факторы, влияющие на ход проекта.

2.1 STEPEL‑анализ

| Фактор | Влияние на проект |
| --- | --- |
| Социальные | Рост интереса к ЗОЖ и функциональным продуктам: около 40 % россиян корректируют рацион, десерты с натуральными ингредиентами и без сахара становятся популярными. |
| Технологические | Развитие e‑commerce и кроссплатформенных решений; возможность создания конструктора десертов и интеграции с CRM/ERP. Онлайн‑продажи кондитерских изделий растут на 5 % ежегодно, причём доставка по городам увеличилась с 58 % до 63 %. |
| Экономические | Уровень инфляции влияет на стоимость ингредиентов, но маржа 35–40 % позволяет выдерживать колебания; покупатели тратят на сладости ~5 % бюджета. |
| Политические | Поддержка малого бизнеса и импортозамещения в агросекторе; возможные санкции на импортные ингредиенты, что требует диверсификации поставщиков. |
| Экологические | Тренд на экологичную упаковку и биоразлагаемые материалы; использование перерабатываемой тары повышает лояльность покупателей. |
| Правовые | Необходимость соблюдения правил пищевой безопасности, маркировки, электронной коммерции и закона о персональных данных. |

2.5.2. Анализ рынка и отрасли, оценка емкости рынка. Конкурентный анализ. Анализ клиентов. Сегментирование – таргетирование – позиционирование интернет-проекта. Определение основных целевых сегментов и целевых аудиторий сайта.

Данные для анализа рынка и отрасли можно взять из многочисленных обзоров, регулярно публикуемых в Интернете, в частности, из исследования «Экономика Рунета» (экономикарунета.рф) и представить в виде 
табл. 10.3.

Таблица 2.1 – Конкурентный анализ рынка здоровых десертов (отдельные примеры)

| Конкурент | Ассортимент и УТП | Ценовая политика | Каналы продаж | Popularность/SMM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СладкоПолезно | Мини‑торты, капкейки и муссовые пирожные без сахара, глютена и лактозы; акцент на кето‑ и PP‑десерты, возможность выбрать начинку и оформление. | Средний–высокий чек (1 500–2 500 ₽ за торт), бесплатная доставка по Санкт‑Петербургу. | Собственный сайт с формой подбора заказа, Telegram и WhatsApp, доставка курьером. | Активная группа VK, блог о здоровом питании, участие в тематических ярмарках. |
| Wildberries (раздел “Полезные сладости”) | Широкий ассортимент готовых батончиков, пастилы, мармелада и снеков без сахара; нет персонализации. | Низкий–средний чек (100–500 ₽ за продукт), частые скидки. | Маркетплейс Wildberries, мобильное приложение; доставка по РФ. | Высокая посещаемость (топ‑5 e‑commerce в РФ), но низкое вовлечение в контент. |
| Ozon Healthy Food | Большой выбор батончиков, печенья и протеиновых десертов; подписочные наборы. | Средний чек (300–800 ₽), бонусная программа. | Маркетплейс Ozon, доставка по РФ и СДЭК. | Активные рассылки, программы лояльности, контент‑маркетинг. |
| Домашние мастера (Instagram/VK) | Уникальные бенто‑торты и персонализированные десерты ручной работы; гибкая настройка дизайна. | Цена зависит от сложности (от 1 500 ₽), возможен предзаказ за 1–2 дня. | Заказы принимаются в соцсетях и мессенджерах, доставка по городу. | Высокий уровень вовлечённости, небольшой масштаб, ограниченные мощности. |

2.5.3. Анализ рынка веб-разработки, поисковой оптимизации и других видов продвижения в Интернете: обоснование выбора подрядчиков.

При выборе подрядчиков помогают рейтинги, регулярно составляемые для Рунета Data Insight, Ruward и другими аналитическими компаниями.

Рынок кондитерских изделий в России остаётся крупным: категория занимает около 9 % расходов покупателей, но спрос смещается в сторону «здоровых» десертов. Покупатели стремятся сократить потребление сахара и выбирают продукты с высоким содержанием белка и натуральных ингредиентов; сегменты протеиновых батончиков и сухофруктов в глазури растут на 25 % в год. В то же время остаётся спрос на персонализированные изделия и экзотические вкусы.

2.5.4. SWOT-анализ предполагает анализ сильных и слабых сторон интернет-проекта, а также внешних возможностей и угроз.

Результаты SWOT-анализа интернет-проекта необходимо представить в виде табл. 10.4.

SWOT‑анализ

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная сборка десертов; возможность настроить вкус, состав и упаковку. | Высокие первоначальные инвестиции (1,2 млн ₽) и длительный период окупаемости; необходим опыт в пищевой промышленности. | Рост спроса на полезные сладости и протеиновые батончики; расширение продаж через маркетплейсы и корпоративные каналы. | Сильная конкуренция с крупными маркетплейсами и домашними кондитерами; возможность ужесточения регуляций; рост цены ингредиентов. |
| Омниканальные продажи: сайт, Telegram‑бот, маркетплейсы, подписка «SweetBox». | Ограниченная география доставки на начальном этапе; зависимость от логистических партнёров. | Возможность привлечения партнёров (фитнес‑клубы, кофейни) и использования программ лояльности. | Снижение потребительских расходов и колебания спроса; копирование концепции конкурентами. |
| CRM‑система и система лояльности позволяют собирать данные о клиентах и повторных покупках. | Необходимость непрерывного обновления ассортимента и разработки новых вкусов. | Рост онлайн‑торговли кондитерскими изделиями (5 % в год); новые технологические решения (3D‑печать, автоматизированные линии). | Репутационные риски при нарушении качества или сроков поставки; риски кибербезопасности. |

Задание 3. Анализ и определение основных требований к сайту. Определите основные функциональные и нефункциональные требования к сайту:

1.	Определите основные функциональные требования (информационные сервисы, доставка, оплата и пр.).

2.	Определите требований к дизайну и юзабилити.

3.	Определите основные технические требования (хостинг, количество посещений, требования к CMS, к архитектуре, интеграция с другими информационными системами, корректная работа с браузерами (перечислить…) и мобильными платформами (перечислить…) и пр.)

4.	Определите семантическое ядро сайта с помощью Яндекс.Директ, wordstat.yandex.ru и других сервисов для оптимизации контента.

Что будет конечным результатом проекта. Технически веб-сайт представляет собой набор файлов различного типа, включая наполнение, элементы дизайна, верстки, образа базы данных и программной части (системы управления). Важен и организационный аспект – запуск сайта в Интернет, обучение пользователей (администраторов) сайта, передача прав доступа и другие начальные действия. Таким образом, конечный результат может формулироваться как готовый (корректно функционирующий) веб-сайт, отвечающий определенным требованиям, работающий в сети Интернет на определенном хостинге (сервере). Уточненная формулировка будет зависеть от подробностей проекта, его особенностей в области целей и задач, а также функциональности сайта.

3.1 Функциональные требования

- Конструктор десертов — пользователь выбирает основу, начинку, подсластитель (стевия, эритрит, без сахара), добавки (протеин, орехи, ягоды) и оформление. Интерфейс должен визуально отображать изменения и показывать стоимость.

- Каталог готовых наборов — популярные коробки «SweetBox» и сезонные предложения с описанием, калорийностью и составом.

- Личный кабинет — регистрация/авторизация, управление заказами, сохранённые шаблоны, программа лояльности, повторный заказ одним кликом.

- Оплата и доставка — интеграция с платёжными системами (банковские карты, SBP, Apple Pay), возможность выбора доставки (курьер, пункт выдачи, самовывоз). Интеграция с СДЭК/Wildberries для трекинга.

- CRM и аналитика — сбор данных о заказах, автоматические напоминания и акции, сегментация клиентов по предпочтениям.

- Мультиплатформенность — корректная работа на десктопах и мобильных устройствах, адаптивный дизайн, д оступность через Telegram‑бот.

3.2 Нефункциональные требования

- Дизайн и юзабилити: фирменный стиль (тёплые пастельные цвета, иллюстрации фруктов), понятная навигация, минимальное количество шагов до оформления заказа, возможность «гостевого» заказа. Сайт должен отображаться одинаково в основных браузерах (Chrome, Safari, Edge, Yandex), поддерживать мобильные платформы iOS/Android.

- Техническая платформа: CMS на базе Laravel или Node.js + Vue/React с модульной архитектурой; база данных (PostgreSQL) для хранения заказов и рецептур; хостинг на облачной платформе (Yandex Cloud или VK Cloud) с SLA ≥ 99,9 %; масштабирование по мере роста трафика.

- Интеграция: связка с 1С для учёта остатков, интеграция с маркетплейсами (WB и Ozon) по API, подключение систем аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics) и CRM (Bitrix24 или AmoCRM).

- Семантическое ядро: ключевые запросы для SEO — «полезные десерты», «десерты без сахара», «персонализированные десерты», «протеиновые батончики», «сладости без глютена», «кето десерты». Для каждой страницы ядро ограничивают 3–5 запросами, а частота вхождения ключевых слов в текст ≥ 5 %.

3.3 Конечный результат проекта

Готовый продукт — это полностью функционирующий веб‑сайт и Telegram‑бот для заказа десертов, работающие на облачном хостинге, интегрированные с CRM, системой лояльности и маркетплейсами. Сайт обладает фирменным дизайном, конструктором десертов и каталогом, поддерживает онлайн‑оплату и доставку. Персонал прошёл обучение, сформированы регламенты обслуживания клиентов и управления заказами.

Бриф на дизайн сайта включает требования к визуальной платформе, удобству использования (юзабилити), модульную сетку главной страницы и/или скриншоты прототипа сайта, выполненного на одном из популярных конструкторов сайтов.

Задание 4. Структурная декомпозиция работ, оценка сроков и ресурсов, определение основных этапов проекта.

Определите состав операций и создайте СДР. Отталкиваясь от требований и конечных результатов по проекту, сформируйте список задач и проведите структурную декомпозицию работ до необходимого уровня 
(не более трех уровней). Данные занесите в табл. 10.5.

4.1 Декомпозиция работ

Таблица 4.1 показывает основные этапы и задачи проекта с оценкой длительности и трудоёмкости. Стоимости приводятся ориентировочно (тыс. ₽).

| № уровня 1 | № уровня 2 | № уровня 3 | Название задачи | Длительность (дни) | Трудоёмкость (часы) | Стоимость, тыс ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка и концепция | 1.1 | – | Определение целей и требований | 5 | 40 | 50 |
|  | 1.2 | 1.2.1 | Подготовка требований (бриф, ТЗ) | 7 | 56 | 80 |
|  |  | 1.2.2 | Согласование требований и бюджета | 3 | 24 | 0 |
| 2. Поиск подрядчиков | 2.1 | – | Выбор разработчика (тендер, анализ портфолио) | 10 | 60 | 0 |
|  | 2.2 | – | Заключение договора | 4 | 16 | 0 |
| 3. Разработка и запуск веб‑узла | 3.1 | 3.1.1 | Разработка и согласование шаблона главной страницы | 10 | 80 | 100 |
|  |  | 3.1.2 | Разработка шаблонов каталога и конструктора | 12 | 96 | 120 |
|  | 3.2 | 3.2.1 | Настройка CMS/фреймворка, подключение CRM | 8 | 64 | 80 |
|  | 3.3 | 3.3.1 | Наполнение каталога, ввод данных | 7 | 56 | 40 |
|  |  | 3.3.2 | Интеграция с 1С, Wildberries и Ozon | 5 | 40 | 60 |
|  |  | 3.3.3 | Заполнение разделов блога, отладка SEO | 10 | 80 | 40 |
|  | 3.4 | – | Согласование прототипа | 3 | 24 | 0 |
|  | 3.5 | 3.5.1 | Тестовый запуск сайта и бот‑версии | 5 | 40 | 20 |
|  |  | 3.5.2 | Мониторинг, тестирование, устранение ошибок | 7 | 56 | 40 |
| 4. Хостинг и инфраструктура | 4.1 | – | Поиск хостинга, регистрация домена | 3 | 24 | 10 |
|  | 4.2 | – | Покупка хостинга и перенесение сайта | 2 | 16 | 15 |
| 5. Маркетинг и запуск | 5.1 | – | Разработка маркетинговой стратегии (SEO, SMM, контекстная реклама) | 10 | 80 | 60 |
|  | 5.2 | – | Запуск рекламной кампании (4–6 мес) | 90 | 240 | 300 |
|  | 5.3 | – | Подготовка программы лояльности и подписки «SweetBox» | 10 | 80 | 50 |
| 6. Партнёрства и масштабирование | 6.1 | – | Подключение фитнес‑клубов, кофеен, Los Island | 60 | 200 | 0 |
|  | 6.2 | – | Подготовка предложений для корпоративных клиентов | 30 | 120 | 0 |
| 7. Завершение проекта | 7.1 | – | Итоговый отчёт, передача продукта заказчику, обучение персонала | 7 | 56 | 20 |

Каждая операция должна быть четко ограничена результатом для того, чтобы ее можно было оценить с точки зрения ресурсов. Принцип декомпозиции помогает повысить точность оценки ресурсов операций, так как суммарная погрешность при оценке множества мелких задач значительно ниже погрешности оценки одной крупной задачи (без декомпозиции).

Критерием целесообразности декомпозиции задачи (первого или второго уровней) можно считать сложность оценки ресурсоемкости и наличия логической этапности или нескольких неоднородных компонентов. Например, наполнение каталога можно разбить на подзадачи: подготовку справочников и загрузку данных о товарах. Каждая из задач должна иметь некоторый проверяемый результат.

Оцените длительность каждой задачи самого нижнего уровня. Данные занесите в столбец «Оценка длительности» табл. 10.5.

При оценке длительности стоит учитывать реальные сроки реализации этапа с учетом выделенных ресурсов. Например, если обучением пользователей будут заниматься пять человек вместо двух, то длительность процесса резко сократится. При этом трудоемкость не изменится.

Для повышения точности оценки стоит привлекать нескольких человек и обсуждать результаты. Как показывает практика, коллегиальная оценка обычно точнее, даже если состав оценщиков не однороден с точки зрения профессионализма и знания предмета. Как известно, оценка длительности этапов является одной из центральных проблем управления проектами (так как обычно сроки проектов срываются). В данной работе точная оценка длительности невозможна, так как нет детальной проработки технического задания и распределения реальных норм по трудоемкости отдельных операций. Однако даже при подробном расчете срыв сроков является обычным делом, так как причина часто лежит в постоянно изменяющихся требованиях к конечному результату проекта, которые в управлении проектами считаются фиксированными.

Разбейте проект на фазы (основные этапы), заполнив столбец «Наименование фазы проекта» табл. 10.6.

Фазы формируются на основе СДР-проекта. Каждая фаза должна завершаться значимым результатом (который обычно поддается демонстрации заказчику). Для данного проекта стоит выделить 4–5 фаз. Так как фазы представляют собой несколько частей СДР, то длительность и стоимость будут определяться как сумма этих показателей в части СДР, которые покрывает фаза.

Смысл разбиения на фазы заключается в удобстве представления резюме по ходу проекта (СДР может быть слишком объемна для этого) и расстановке контрольных точек во время его исполнения. В случае создания веб-сайта в качестве фаз можно выделить следующие этапы: запуск проекта, создание дизайна и верстка шаблонов, адаптация системы управления сайтом или автоматизация сайта, наполнение и запуск сайта.

4.2 Фазы проекта и календарный план

| Фаза | Критерии перехода | Длительность (дни) | Стоимость, тыс ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициация | Утверждённые цели и требования, подписан договор с разработчиком | 30 | 130 |
| Разработка дизайна и шаблонов | Готовы шаблоны главной и внутренних страниц, утверждён фирменный стиль | 40 | 220 |
| Автоматизация и интеграция | Работоспособный сайт и бот без наполнения; подключена CRM и платёжные модули | 35 | 200 |
| Наполнение и запуск | Полностью работоспособный сайт с заполненным контентом, проведён тестовый запуск | 45 | 140 |
| Маркетинг и вывод на рынок | Запущена рекламная кампания, зарегистрированы страницы в социальных сетях, запущены продажи | 120 | 300 |
| Масштабирование и оптимизация | Подключены партнёры, оптимизированы процессы, достигнуты плановые показатели выручки | 180 | 0 (финансируется из операционной прибыли) |

Сформулируйте критерии перехода с одной фазы проекта на другую, заполнив столбец «Критерии перехода на другую фазу» табл. 10.6. Критериями могут быть элемент конченого результата, прототип, проект или документация. Критерии должны быть проверяемыми для всех участников проекта, чтобы не возникало сомнений в завершении фазы.

Оцените длительность каждой фазы проекта и всего проекта, заполнив столбец «Оценка длительности» табл. 10.6. Длительность можно оценить, просуммировав продолжительность отдельных работ, входящих в фазу, которая была рассчитана во время составления декомпозиции работ.

Задание 5. План маркетинга и сбыта.

- Опишите товары/услуги, предлагаемые в рамках вашего проекта. Определите основные элементы товарно-рыночной стратегии. Обоснуйте объемы спроса. Опишите инновационные составляющие вашего проекта.

- Продуктовая линейка: персонализированные торты, капкейки, сырники и муссовые десерты; протеиновые батончики; фруктовые снеки и наборы «SweetBox» с сезонными вкусами. Вся продукция без рафинированного сахара, с натуральными подсластителями (эритрит, стевия), доступна без глютена и лактозы.

- Инновации: онлайн‑конструктор позволяет собирать рецепт, а встроённый алгоритм рассчитывает калорийность. Технология 3D‑печати используется для создания фигурных украшений. Экологичная упаковка из биоразлагаемых материалов поддерживает тренд на sustainability.

- Определите ценовую политику, способы оплаты, применимые инструменты стимулирования сбыта, программы лояльности и пр.

Проект использует стратегию value‑based pricing. Базовый десерт (300 г) стоит 450–550 ₽; стоимость увеличивается в зависимости от набора ингредиентов. Подписка «SweetBox» (4 индивидуальных десерта) оценивается в 1 800 ₽/мес. Для корпоративных заказчиков действуют скидки при объёме и специальные наборы.

- Определите план по развитию партнерской сети, условия доставки товаров потребителям.

- Собственный сайт и Telegram‑бот – основной канал, обеспечивающий персонализацию и прямой контакт с клиентом.

- Маркетплейсы Wildberries и Ozon – привлекают массовую аудиторию; на них размещаются стандартные наборы и подписки.

- Партнёры: фитнес‑клубы, кофейни и магазина здорового питания продают десерты на условиях комиссии; сетевые клиенты получают корпоративные скидки.

- Доставка: курьерскими службами (СДЭК, Яндекс.Доставка) по всей России; в крупных городах – собственный курьер.

- Определите план продвижения проекта в Интернете, включая следующие компоненты, подрядчиков и соответствующие бюджеты:

  - поисковую оптимизацию (SEO);

  - рекламу (медийную, контекстную с указанием площадок и ключевых слов);

  - маркетинг в социальных медиа (SMM), включая описание бренд-платформы, используемые инструменты (группы и страницы в социальных сетях, блог-платформах и пр.), оптимизацию сайта для соцмедиа (SMO);

  - электронные рассылки;

  - PR и другие инструменты.

- SEO‑оптимизация: подбор семантического ядра («десерты без сахара», «протеиновые батончики», «полезные сладости»), оптимизация контента, блог о ЗОЖ, ссылки с партнёрских сайтов.

- Контекстная и таргетированная реклама: реклама в Yandex Direct и VK, использование видео‑форматов; бюджет 50 тыс ₽/мес на первый этап.

- SMM: ведение страниц во VK, Telegram, Instagram* и Rutube; мастер‑классы от кондитера, пользовательский контент; розыгрыши в партнёрстве с фитнес‑клубами.

- Influencer‑marketing: сотрудничество с нутрициологами и фитнес‑блогерами; предоставление пробных наборов.

- Программы лояльности: бонусные баллы за каждый заказ, накопительные скидки, персональные предложения по дате рождения.

- Email и мессенджер‑рассылки: акции, новинки и рекомендации; Telegram‑бот автоматизированно отправляет промокоды и напоминания о повторных заказах.

Задание 6. Анализ рисков проекта.

Напомним, что риском проекта является любое событие, которое негативно или позитивно влияет на основные метрики проекта (содержание, качество, сроки, стоимость и пр.).

Идентифицируйте основные риски проекта и заполните первые две колонки табл. 10.7. Для структурирования задачи можно ввести классификацию рисков для проекта. Например: внутренние и внешние; коммерческие, технические и организационные и т. д. По каждой из групп рисков сформулируйте наиболее релевантные проекту и имеющие наибольшую опасность для его успешной реализации. При идентификации рисков необходимы конкретность и определенность формулировок.

Ранжируйте риски по двум параметрам:

    - вероятность возникновения риска;

    - его влияние на ход проекта;

6.1 Матрица рисков

| Наименование риска | Вероятность | Влияние | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Неправильный подбор команды | Средняя | Высокое | Квалификация разработчиков и кондитеров напрямую влияет на качество продукта; необходимо детально проверять портфолио и заключать договоры с KPI. |
| Некорректная постановка задачи заказчиком | Средняя | Высокое | Требования пользователей могут меняться, поэтому важно фиксировать ТЗ и управлять изменениями через agile‑подход. |
| Сбои в работе оборудования | Низкая | Среднее | Перебои в производстве десертов или на сервере могут приостановить продажи; необходим резервный сервер и график обслуживания кухни. |
| Задержка сроков по этапам | Средняя | Высокое | Вызвана сложностью интеграций или внешними подрядчиками; частые контрольные точки и буфер времени в календарном плане помогут снизить риск. |
| Несоответствие продукта ожиданиям клиентов | Средняя | Высокое | Требует регулярного тестирования рецептов, отзывов покупателей и улучшения пользовательского опыта. |
| Невыполнение плана продаж | Средняя | Высокое | Может возникнуть из‑за недостаточной рекламы или высокой конкуренции; предполагается гибкая ценовая политика и усиление маркетинга. |

Проанализировав табл. определите 4–6 самых опасных рисков проекта и занесите их в другую таблицу. Разработайте комплекс мероприятий по минимизации самых опасных рисков проекта по двум направлениям.

6.2 Мероприятия по минимизации рисков

| Риск | Предотвращение | Ответственный | Минимизация влияния | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неправильный подбор команды | Детально описать компетенции, провести тендер среди разработчиков и кондитеров, заключать договор с чёткими KPI | Менеджер проекта | Использовать обучение и наставничество, привлекать внешних экспертов при необходимости | HR‑специалист |
| Некорректная постановка задачи | Организовать рабочие группы с участием заказчика и разработчика, использовать методологии agile, фиксировать требования в Jira | Менеджер проекта | Вести регулярные демонстрации и ретроспективы, разрешать вопросы напрямую с заказчиком | Scrum‑мастер |
| Сбои в работе оборудования | Заключить договоры на сервисное обслуживание кухни и серверов, предусмотреть запасные мощности и резервное копирование | Руководитель производства | При возникновении аварий переключаться на резервные площадки, информировать клиентов о задержках | DevOps‑специалист |
| Задержка сроков | Использовать буфер времени на каждом этапе, заранее согласовывать графики с подрядчиками | Менеджер проекта | Перераспределять ресурсы, подключать дополнительных специалистов при необходимости | Руководитель разработки |
| Несоответствие продукта ожиданиям | Проводить фокус‑группы и тестовые продажи, получать обратную связь и корректировать рецепты | Маркетолог | Предоставлять гарантию возврата средств и замену продукта, если качество не устраивает клиента | Служба поддержки |
| Невыполнение плана продаж | Регулярно анализировать маркетинговые показатели, корректировать бюджет на рекламу | Маркетолог | Запускать новые продукты и акции, повышать лояльность существующих клиентов | Директор по развитию |

Задание 7. Финансовый план проекта.

- В программе Project Expert для базового варианта бизнес-плана заполните данные о компании, окружении, инвестиционный план и операционный план, финансирование проекта.

- Проведите необходимые расчеты и распечатайте отчет, включая календарный план (диаграмму Ганта), интегральные показатели эффективности проекта (чистый приведенный доход NPV, срок окупаемости проекта, индекс прибыльности и внутреннюю норму рентабельности).

- Проведите анализ чувствительности проекта к инфляции, объемам продаж, цене, прямым издержкам, распечатайте соответствующие графики.

- Оцените стоимость вашего проекта.

- Проведите расчеты для оптимистического и пессимистического вариантов бизнес-плана. Представьте интегральные показатели эффективности для этих вариантов проекта.

Исходные предположения: стартовые инвестиции — 1,2 млн ₽ (разработка сайта и бота, закупка оборудования, маркетинг). Средняя маржинальность продукции — 38 % (себестоимость включает ингредиенты, упаковку и зарплату персонала). Фиксированные расходы — 70 тыс ₽ в месяц (аренда кухни, коммунальные услуги, администрирование). Рост выручки происходит за счёт увеличения заказов: с 50 тыс ₽ в первый месяц до 700 тыс ₽ к 24‑му месяцу. Таблица 7.1 показывает прогноз выручки и чистой прибыли (тыс ₽).

Таблица 7.1 – Прогноз выручки и прибыли проекта

| Месяц | Выручка | Прибыль (после маржи и фикс. расходов) | Кумулятивный денежный поток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | −51 | −1 251 |
| 2 | 78 | −40,3 | −1 291 |
| 3 | 107 | −29,5 | −1 320 |
| 4 | 135 | −18,8 | −1 339 |
| 5 | 163 | −8,0 | −1 347 |
| 6 | 191 | 2,7 | −1 344 |
| 7 | 220 | 13,4 | −1 331 |
| 8 | 248 | 24,2 | −1 307 |
| 9 | 276 | 34,9 | −1 272 |
| 10 | 304 | 45,7 | −1 226 |
| 11 | 333 | 56,4 | −1 170 |
| 12 | 361 | 67,1 | −1 103 |
| 13 | 389 | 77,9 | −1 025 |
| 14 | 418 | 88,6 | −936 |
| 15 | 446 | 99,3 | −836 |
| 16 | 474 | 110,1 | −726 |
| 17 | 502 | 120,8 | −605 |
| 18 | 531 | 131,5 | −474 |
| 19 | 559 | 142,3 | −332 |
| 20 | 587 | 153,0 | −179 |
| 21 | 615 | 163,7 | −15 |
| 22 | 644 | 174,5 | 159 |
| 23 | 672 | 185,2 | 344 |
| 24 | 700 | 195,9 | 540 |

По расчётам проект достигает точки безубыточности на 22‑м месяце (кумулятивный денежный поток становится положительным), что согласуется с заявленной окупаемостью в 2 года. Дальнейший рост выручки обеспечивает чистую прибыль 180–200 тыс ₽ в месяц. Для оценки эффективности можно использовать интегральные показатели:

- NPV (чистый приведённый доход) ≈ 0,28 млн ₽ при ставке дисконтирования 12 %;

- IRR (внутренняя норма доходности) ≈ 28 % — выше средней доходности банковских вкладов;

- PI (индекс прибыльности) ≈ 1,2 — проект экономически целесообразен;

- Срок окупаемости – 22 месяца.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Факультет Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики

Кафедра информатики

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

по дисциплине «Управление электронным бизнесом»

на тему «Проект создания интернет-магазина» «For you sweet»

Выполнил:

студент группы 15.27Д-БИ09/22б

очной формы обучения

Нетиевский Иван Сергеевич

Научный руководитель: Б.Д. Эдуардовна

Москва-2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕЗЮМЕ

1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ. SWOT-АНАЛИЗ.

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

2.1.	Общая концепция маркетингового плана

2.2.	Описание продукта/услуги

2.3.	Цена продукта/услуги

2.4.	Месторасположение

2.5.	Продвижение

3. ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ – СОЗДАНИЕ САЙТА
И ЗАПУСК ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

6. ОЦЕНКА РИСКОВ

7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА

8. ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗЮМЕ

| Показатель | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование бизнеса | For you sweet |
| Вид деятельности | Онлайн-платформа и производство персонализированных полезных десертов |
| Краткое описание бизнеса | Интернет-магазин и мини-производство, где пользователь самостоятельно создаёт десерт по индивидуальному составу: основу, подсластитель, добавки и оформление. Заказы оформляются через сайт и Telegram-бот; доставка осуществляется по всей России. |
| Текущий статус проекта | Разработана концепция, проведён анализ рынка, готов прототип (MVP) сайта и Telegram-бота, начата работа над брендом и маркетинговой стратегией. |
| Краткая характеристика продукта | Персонализированные десерты из натуральных ингредиентов без сахара и глютена, доступные в наборах SweetBox, корпоративных версиях и подписках. |
| Необходимый стартовый капитал | 1 200 000 ₽ |
| Источники капитала | Собственные средства и грант — 700 000 ₽; частные инвестиции — 500 000 ₽ |
| Способ продаж | Сайт и Telegram-бот, маркетплейсы (Wildberries, Ozon), партнёры (фитнес-клубы, кофейни), корпоративные заказы |
| Потенциальные потребители | Люди 20–45 лет, ведущие ЗОЖ, спортсмены, веганы, кофейни и фитнес-центры |
| Срок реализации проекта | 24 месяца |
| Количество сотрудников | 8 человек (менеджер проекта, 2 разработчика, дизайнер, маркетолог, логист, 2 кондитера) |
| Срок окупаемости | 22 месяца |

1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ. SWOT-АНАЛИЗ

Ситуация в отрасли:
Рынок десертов в РФ растёт в сегменте «здоровых сладостей». ~9 % потребительских расходов — на сладости; растёт спрос на десерты без сахара и глютена. Сегменты батончиков и снеков +25 % в год.

Анализ потребителей:
Основная аудитория — люди 20–40 лет, следящие за питанием и использующие онлайн-сервисы. Принимают решения на основе состава, вкуса, цены и дизайна.

Объём рынка:
Российский рынок здоровых десертов оценивается в ≈ 15–20 млрд ₽ в год, темп роста — 15–20 % ежегодно.

Анализ конкуренции:
Конкуренты — СладкоПолезно (средний чек 1 500 ₽), Wildberries/Ozon (массовый сегмент без персонализации), Домашние мастера (уникальные дизайны, ограниченные мощности).
For you sweet занимает нишу высокой персонализации по доступной цене.

Законодательные ограничения:
Соблюдение СанПиН для пищевых производств, ФЗ-152 «О персональных данных», требования Роспотребнадзора, ФГИС «Меркурий», маркировка продукции.

SWOT-анализ

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Персонализация и уникальные вкусы под заказ | Высокие первоначальные инвестиции, необходим опыт в пищевом производстве |
| Использование натуральных ингредиентов и экопакет | Зависимость от ИТ-платформ и логистики |
| Омниканальные продажи: сайт + бот + маркетплейсы | Ограниченная география доставки на старте |
| CRM и программы лояльности | Требуется постоянное обновление ассортимента |
| Возможности | Угрозы |
| Рост спроса на здоровое питание и персонализацию | Сильная конкуренция и копирование идеи |
| Расширение продаж через партнёров | Рост цен на ингредиенты, санкции |
| Использование новых технологий (3D-печать, автоматизация) | Репутационные и киберриски при сбоях |

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

2.1. Общая концепция

Продукт: Персонализированные десерты, натуральные ингредиенты, подписка SweetBox.
Клиенты: ЗОЖ-аудитория, веганы, спортсмены, корпоративные покупатели.
Потребности: здоровые сладости, удобный онлайн-заказ, доставка, индивидуальный вкус.
Конкуренты: СладкоПолезно, Wildberries, Ozon, Домашние мастера.

2.2. Описание продукта

- Конструктор десертов (выбор вкуса, добавок, оформления).

- Готовые наборы SweetBox и сезонные предложения.

- Подписка на 4 десерта в месяц.

- Корпоративные подарочные версии.

2.3. Ценообразование

Value-based pricing:

- Базовый десерт 450–550 ₽; подписка — 1 800 ₽/мес.

- Скидки до 10 % для корпоративных заказов.

- Себестоимость 1 единицы — около 300 ₽ (маржинальность ≈ 38 %).

2.4. Месторасположение и реализация

Производство — арендованная кухня в Москве; онлайн-продажи через сайт, Telegram-бот, маркетплейсы.
Доставка — СДЭК, Яндекс.Доставка, самовывоз.

2.5. Продвижение

| Канал | Метод | Затраты (₽/мес) |
| --- | --- | --- |
| SEO | Оптимизация контента, блог о ЗОЖ | 15 000 |
| Контекст/таргет | Яндекс Direct, VK, видео-реклама | 50 000 |
| SMM | VK, Telegram, Instagram*, Rutube, розыгрыши | 25 000 |
| Influencers | Нутрициологи, фитнес-блогеры | 10 000 |
| Программы лояльности | Бонусы и персональные акции | 10 000 |

3. ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ – СОЗДАНИЕ САЙТА И ЗАПУСК ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Структурная декомпозиция работ, оценка сроков и ресурсов, определение основных этапов проекта

| Этап | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- |
| Анализ и ТЗ | 1 мес | Цели, бриф, бюджет утверждены |
| Разработка MVP (сайт + бот) | 2 мес | Запуск прототипа |
| Производство и интеграция | 3 мес | CRM, платежи, логистика |
| Реклама и тестирование | 4–6 мес | Кампания в сетях, обратная связь |
| Масштабирование | 6–12 мес | Выход на рынок и партнёров |
| Окупаемость | 12–24 мес | Финансовая самостоятельность |

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

| Должность | Кол-во | Оклад, ₽/мес | ФОТ, ₽/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер проекта | 1 | 70 000 | 840 000 |
| Веб-разработчики | 2 | 60 000 | 1 440 000 |
| UX/UI дизайнер | 1 | 55 000 | 660 000 |
| Маркетолог | 1 | 55 000 | 660 000 |
| Логист/закупщик | 1 | 50 000 | 600 000 |
| Кондитеры | 2 | 45 000 | 1 080 000 |
| Итого ФОТ | — | — | 5 280 000 ₽ (в год) |

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

  Стартовые инвестиции: 1 200 000 ₽

  Маржинальность: 38 %

  Фиксированные расходы: 70 000 ₽/мес

  Выручка: от 50 000 ₽ → 700 000 ₽ к 24-му месяцу

  NPV: ≈ 0,28 млн ₽

  IRR: ≈ 28 %

  PI: ≈ 1,2

  Срок окупаемости: 22 месяца

6. ОЦЕНКА РИСКОВ

| Риск | Предотвращение | Минимизация |
| --- | --- | --- |
| Ошибки в подборе команды | Подробные KPI и тендер исполнителей | Обучение и аутсорсинг |
| Сбои в производстве/ИТ | Резервное оборудование, бэкап серверов | Переключение на резерв, уведомление клиентов |
| Задержка сроков по этапам | Буфер времени, чек-поинты | Перераспределение ресурсов |
| Невыполнение плана продаж | Гибкий маркетинг и анализ показателей | Акции и новые линейки |

7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА

| Мероприятие | Срок | Описание |
| --- | --- | --- |
| Регистрация ООО и открытие счёта | 1 мес | Юридическая регистрация, банковский счёт |
| Аренда помещения под производство | 1 мес | Кухня в Москве (20–30 м²) |
| Закупка оборудования и ингредиентов | 2 мес | Миксеры, печи, ингредиенты сертифицированные |
| Разработка сайта и Telegram-бота | 2 мес | Конструктор, каталог, оплата и CRM |
| Тестирование и маркетинг | 3 мес | Запуск рекламы и SMM продвижения |
| Подписание партнёрств | 4 мес | Фитнес-клубы, кофейни, Los Island |
| Масштабирование и анализ результатов | 6–12 мес | Оптимизация и расширение ассортимента |

8. ПРИЛОЖЕНИЕ

https://i1ne.github.io/For_you_sweet.github.io/